Projet FabLab
Réalisation d'un capteur polyvalent
Compte rendu de projet

Le présent compte rendu sert de tableau générale. On y insérera les compte rendus de séances avec le tuteur de projets, les idées générales, l'avancement du projet, ...

Compte rendu de séance avec le tuteur (mercredi 19 février):

Objectif du projet :
Le but de ce projet est de concevoir un capteur polyvalent, utilisé à des fins de mesures diverses dans un logement (mesure de consommation énergétique, de déperdition de chaleur, …). Ce capteur doit être totalement non intrusif afin de ne pas géner les habitants et pour faciliter la mesure.
Ce circuit contiendra en fait une multitude de capteur de mesure physique. Ainsi en combinant la mesure de plusieurs grandeurs physique, avec un peu d'imagination, et un algorithme de traitement optimisé, il sera possible de vérifier presque n'importe quel paramètre du logement.

Carte Sensortag Texas Instrument :
Afin de réduire le temps de développement au début, nous partirons avec une carte électronique du commerce qui contient déjà tout un ensemble de capteurs. On peut communiquer avec cette carte via bluetooth dont elle est équipée.

Planning :
→ établir la communication avec la sensortag, faciliter la communication (création de scripts, de procédures ?)
→ réaliser une série de premières mesures simples (sur chaudière : mesures de mise en fonctionnement, ...)

Tâches à réaliser :
vendredi 28 février
→ prise de renseignement sur la carte sensortag, établir la liste des capteurs disponibles
→ établir une liste de matériels/composants dont on pourrait avoir besoin pour la réalisation du projet
pour la suite
→ rédiger un planning à plus long terme avec les échéances pour l'ensemble du projet

Règles :
→ un compte rendu avec le tuteur tout les vendredis, et une réunion toutes les 2 semaines
→ rédaction régulière du wiki (infos utiles, sources, réalisations, méthodes développées/utilisées)

Compte rendu de séance avec le tuteur (vendredi 14 mars):

Modification du firmware :
Identifier les raisons positives de le faire. À comparer avec la dose de travail nécessaire.
À faire ou pas ?

Aspect visuel :
Ne pas négliger l'aspect visuel pour la présentation finale du projet. Travailler sur des réalisations visibles (une application smartphone/tablette, une video, un site web pour recueillir les données ?)

Interaction avec un Raspberry Pi :
 À voir.

Mesures :
Les deux premiers travaux à faire avec le sensortag sont :
→ réaliser les mesures prévues sur la chaudière. Concevoir si nécessaire une pièce pour mettre correctement en condition de mesure le SensorTag.
→ Installer le SensorTag dans une pièce quelconque et identifier les détections intéressantes et les informations pertinentes que l'on peut en ressortir.

Tâches :
→ voir ci-dessus
→ mise à jour planning
→ répartir les tâches par personnes/binômes
→ mise à jour des rôles

Compte rendu de la séance de tests de mesures (mercredi 26 mars)

Séance réalisée par Julien et Robin. Des mesures ont été effectuées à l'appartement de Robin sur une machine à laver en fonctionnement et la chaudière à gaz.
- Capteur gyroscopique :
Les données varient tout le temps, même quand le ST est apparemment immobile. Lorsqu'on plaque celui-ci contre la chaudière avec la pompe allumée ou sur la machine à lavée avec le tambour tournant, on ne constate pas de variation plus importante. La seule détection réussie à été celle de la machine à laver en mode essorage. En effet lors de ce mode la machine tourne à plein régime et subit de forte vibration.

Accéléromètre :
De même que pour le capteur gyroscopique, les données varient continuelement. Par contre, on n'arrive à détecter aucune vibration, que ce soit contre la chaudière ou la machine à laver.

Pour ces deux capteurs, Julien va écrire un programme qui permettra d'afficher sous forme de graphique les données, et leur variation instantanée afin de pouvoir faire des mesures plus fine. Cela devrait nous permettre de détecter des vibrations plus faibles.

Capteur de température interne:
Ce capteur réagit bien, on arrive à faire facilement des mesures. Malheureusement, on n'arrive pas à mesurer la variation de température sur un tuyau en sortie de chaudière. En effet, la température se propage très mal du tuyau au capteur du SensorTag (le contact tuyau – ST est ponctuel).

Capteur de température infrarouge (à distance):

C'est avec ce capteur que l'on a pu faire les mesures les plus intéressantes. On a remarqué que le dessous de la chaudière nous offre une vue directe sur les flammes qui s'allument lorsque la chaudière se met en marche. On arrive donc à détecter quand la chaudière est en fonctionnement. On n'arrive pas pour l'instant à différencier la chauffe de l'eau de chauffage de celle de l'eau sanitaire.
- Connexion du Sensortag :

Pour l'instant, on arrive à connecter le sensortag avec :
- un mac (Juan) à l'aide de node.js
- une tablette androïd (Julien) grâce à l'application fournie
- un pc sous linux (archlinux) (Julien) grâce aux outil
Connexion avec le mac de Juan (node.js)
Connexion avec une tablette androïd
Connexion sous linux (archlinux)